U M O W A     NR       ..................................

-------------------------------------------------------------------

W dniu   ...................................  r. w Zebrzydowicach pomiędzy Gminą Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, reprezentowaną przez Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach – mgr inż. Ewę Suchecką, zwaną dalej „Zamawiającym”

a    ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

zwanych dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

# 1. ..................................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści :

§  1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n. :

Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach 
wraz z elementami fotowoltaiki.

Zadanie finansowane z budżetu Gminy.

W 2020 r. Zamawiający przeznaczy na realizację zadania kwotę do wysokości 50 000,00 zł brutto.

Przetarg nieograniczony z dnia  ..................................  r.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy 
i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach, w szczególności:

- Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni w 2 wariantach w terminie 
4 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym:

  - Pozyskanie i opracowanie wszelkich materiałów niezbędnych dla wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej:

- wykonanie mapy do celów projektowych,

- ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (sporządzenia w zależności od potrzeb: dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej),

- uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, warunków i decyzji,

- wykonanie wizji lokalnych i oględzin w terenie,

- wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki wraz z wyceną drewna 
z wycinki i uzyskanie decyzji zezwalającej na ich wycinkę w przypadku drzew 
i krzewów kolidujących z projektowanymi robotami budowlanymi.

  - Wykonanie projektu budowlanego dla poszczególnych branż: architektoniczno-budowlana; technologiczna; elektryczna; AKPiA: sterowanie, telemetria, wizualizacja; instalacje; drogi oraz instrukcja bezpieczeństwa (środowiskowego i informatycznego).

  - Wykonanie projektów wykonawczych dla w/w branż.

  - Wymagana ilość projektu budowlanego: 5 egzemplarzy w wersji papierowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i zezwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - informacja BIOZ (bez nazw własnych).

  - Wymagana ilość projektów wykonawczych: 5 egzemplarzy w wersji papierowej.

  - Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej prawomocnego pozwolenia na budowę.

  - Opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu.

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla poszczególnych branż - wymagane 6 egzemplarzy w wersji papierowej (bez nazw własnych),

- opracowanie przedmiarów robót - wymagane 2 egzemplarze w wersji papierowej (bez nazw własnych),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego z aktualnymi cenami i wykonany wg obowiązujących przepisów - wymagane 2 egzemplarze w wersji papierowej (bez nazw własnych)

  - Przekazanie Zamawiającemu oryginałów wszelkich uzyskanych decyzji administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych, opinii itp.

Przed złożeniem dokumentacji do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym należy uzyskać 
pisemną pozytywną opinię Zamawiającego poprzedzoną konsultacjami na etapie realizacji projektu, aby sprawdzić czy dokumentacja odpowiada wymogom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

Całość dokumentacji należy dostarczyć w wersji papierowej w ilościach wymaganych powyżej oraz w postaci cyfrowej (na nośniku CD - wersja CD musi być tożsama z wersją papierową) Dodatkowo należy umieścić na nośniku CD rysunki w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz kosztorysy 
w formacie ath.

- Udział w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Wykonawca w ramach udziału przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 
(w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu  
o przedmiotową dokumentację). Odpowiedzi na zapytania muszą być udzielane w terminie 2 dni roboczych od otrzymania pytań.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową (wartość nadzoru należy wliczyć w kwotę oferty projektowej).

Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski (5 pobytów na wezwanie Zamawiającego – ilość ta nie uwzględnia wizyt związanych z błędami projektanta) stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa Budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.

Zobowiązanie projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania powstaje 
z chwilą zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych 
i przekazania mu terenu budowy. Nadzór autorski Wykonawca będzie pełnił do zakończenia budowy 
i przekazania inwestycji do użytkowania, tj. podpisania protokołu odbioru.

- Zakres dokumentacji projektowej:

  - Rozbudowa ma polegać na zastosowaniu tego samego rozwiązania co w obecnie pracującej oczyszczalni (podziemne zbiorniki, technologia typu KOVONA) dla zaktualizowanego obciążenia oczyszczalni (stan obecny + planowane do połączenia obiekty + rezerwa wynikająca z możliwości dalszej zabudowy mieszkaniowej) na terenie Zebrzydowic 
i Marklowic Górnych.

  - Należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną dla pokrycia potrzeb oczyszczalni.

  - Projekt rozbudowy i modernizacji musi uwzględniać możliwość prowadzenia robót budowlanych z zachowaniem ciągłości pracy istniejących urządzeń oraz całej oczyszczalni.

  - W istniejących obiektach należy:

- wymienić dmuchawy (system z falownikiem współpracujący z sondami tlenu),

- zmodernizować system napowietrzania

- wymienić zasuwy na zasuwy z automatycznym sterowaniem z zachowaniem sterowania ręcznego (tam gdzie to możliwe),

- przeprowadzić remont przepompowni wraz z wymianą osprzętu i pomp,

- w zbiornikach wtórnych zlikwidować pompy mamutowe i zastosować pompy do osadu, zmodernizować system zgarniania osadu,

- wymienić mieszadła,

- wymienić korytka

- zastosować nowy sitopiaskownik (rodzaj i parametry do pisemnej akceptacji Zamawiającego)

- zaprojektować dozowanie ścieków (dowożonych do stacji zlewczej) na oczyszczalnię w sposób kontrolowany,

- wymienić urządzenia kontrolno-pomiarowych (pomiar zawartości tlenu, wymiana sond 
i aparatury do pomiaru koncentracji osadu, uruchomienie poboru próbek ścieków oczyszczonych, pomiar pH, itp.)

  - Dla całej oczyszczalni należy zaprojektować:

- dodatkowy ciąg technologiczny (konieczność fundamentowania pod ciągiem technologicznym oceni Wykonawca)

- zaplecze socjalne - dla 3 osób obsługujących oczyszczalnię (brak programu funkcjonalnego dla budynku, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie typu kontener oraz murowanie tradycyjne),

- nową rozdzielnię, pomieszczenia dmuchaw, pomieszczenie warsztatowe (Zamawiający dopuszcza wymienione obiekty w budynku dla obsługi lub w nowym obiekcie technicznym),

- oświetlenie zewnętrzne i monitoring,

- komunikację wewnętrzną (należy uwzględnić projekt drogowy; rodzaj nawierzchni zostanie wskazany na etapie koncepcji),

- zadaszone miejsce na magazynowanie osadu po odwodnieniu (wiata, betonowe podłoże, odciek do oczyszczalni) - wymiary obiektu muszą pozwolić na rozładowanie i załadowanie samochodu wywrotki o masie 3,5 t,

- zasilanie WLZ,

- agregat (zasilanie awaryjne na potrzeby całej oczyszczalni)

- system sterowania pracą oczyszczalni

  - Modernizowana oczyszczalnia wyposażona jest w przestarzały system automatyki 
i wizualizacji. W związku z tym konieczna jest wymiana szaf sterowniczych zbudowanych w oparciu o nowoczesne sterowniki PLC z komunikacją cyfrową po istniejącej sieci (do zapoznania się i wglądu na miejscu). Wizualizację należy zrealizować na stacji graficznej składającej się z komputera z dwoma monitorami 28”.

Komputery muszą spełniać następujące, minimalne wymogi:

- komputer stacjonarny wyposażony w aktualny system operacyjny

- procesor 4-rdzeniowy, 4-wątkowy, częstotliwość rdzenia 3400 MHz,

- dysk HDD min. 1TB, 7200 obr/min,

- pamięć RAM min. 16 GB DDR4,

- karta graficzna obsługująca min 2 monitory,

- mysz, klawiatura,

- napęd optyczny DVD +/-RW,

- karta Ethernet 1GBIT.

  - Zadania systemu sterowania

System sterowania i nadzoru oczyszczalni ścieków musi zapewnić:

- rejestrację, archiwizację pomiarów ciągłych oraz sygnałów dwustanowych,

- drukowanie zestawień godzinowych, zmianowych, dobowych, miesięcznych, wszystkich sygnałów pomiarowych istotnych dla kontroli przebiegu procesu oczyszczania,

- rejestrację czasu pracy urządzeń elektrycznych,

- prezentację stanu wszystkich urządzeń technologicznych oraz wyników pomiarów na monitorze,

- automatyczne sterowanie pracą urządzeń wykonawczych wg ustalonych algorytmów sterowania,

- zdalne sterowanie urządzeniami wykonawczymi z klawiatury komputera oraz odczyty pomiarów,

- ręczne sterowanie z poziomu zabudowanego urządzenia,

- wysoką niezawodność,

- dokładność i powtarzalność wskazań i obliczeń wielkości przetworzonych,

- możliwość zmiany algorytmów sterowania,

- możliwość przyłączania dodatkowych urządzeń,

- poprawną pracę wszystkich urządzeń technologicznych.

  - Komunikacja

Komunikację pomiędzy obiektami technicznymi a pomieszczeniem obsługi należy wykonać jako ethernetową po protokole sieci LAN. Wewnątrz obiektów komunikację wykonać kablem ekranowym dla sieci Ethernet LAN. Sterowniki są wyposażone w zintegrowane porty komunikacyjne dla istniejącej sieci dla podłączenia urządzeń pomiarowych. W obrębie jednej listwy sterowniczej dopuszcza się zastosowanie sygnału analogowego 0-20 mA lub 4-20 mA 
w razie niemożliwości zastosowania rozwiązania sieciowego.

  - System wizualizacji

Modernizowana oczyszczalnia wyposażona jest w przestarzały system automatyki 
i wizualizacji. W związku z tym konieczna jest wymiana szaf sterowniczych zbudowanych 
w oparciu o nowoczesne sterowniki PLC z komunikacją cyfrową po sieci Ethernet LAN oraz istniejącej sieci dla podłączenia urządzeń pomiarowych.

Do wizualizacji centralnej konieczne jest zabudowanie systemu wizualizacji, w skład którego wchodzić będą 2 stacje operatorskie. W celu zapewnienia niezawodności systemu stacje będą redundantne co zapewni odtworzenie brakujących danych w przypadku uszkodzenia jednej z nich. Zadaniem stacji operatorskich będzie wizualizacja i sterowanie pracą urządzeń oczyszczalni ścieków. Dane pomiarowe będą wizualizowane i rejestrowane. Stacja operatorska musi zapewnić rejestrację danych w okresie nie krótszym niż 24 miesiące. Stan urządzeń będzie rejestrowany w postaci zdarzeń systemowych. Zdarzenia powinny być oznaczone stemplem czasu ze sterownika centralnego, tak aby zapewnić właściwą hierarchię rejestracji danych (rzeczywisty czas wystąpienia zdarzenia). Umożliwiać to będzie analizę stanów awaryjnych w przypadku uszkodzenia systemu. Wszystkie projektowane urządzenia muszą komunikować się po jednym protokole komunikacyjnym Ethernet LAN lub istniejącej sieci, w przypadku urządzeń pomiarowych celem zapewnienia jednolitego standardu komunikacji na poziomie urządzeń. W związku z tym wszystkie urządzenia powinny mieć zintegrowany port komunikacyjny jak dla istniejącej sieci oraz Ethernet LAN.

Dostarczone otwarte oprogramowanie wizualizacyjne powinno zapewnić:

- zdalne sterowanie i zmianę parametrów pracy urządzeń wykonawczych poprzez indywidualne okna diagnostyczne,

- obszar pomiarów technologicznych, podgląd i kontrola parametrów procesu technologicznego,

- pomiary wielkości fizycznych, np. poziom, przepływ, czas pracy i postoju,

- pomiary wielkości nie fizycznych, np. praca, awaria, odstawienie, otwarcie, zamknięcie,

- pomiary wielkości chemicznych, np. zawartość tlenu.

System posiada następujące obszary nadzoru i rejestracji:

- kontrola i sygnalizacja przekroczeń ustawionych progów alarmowych,

- archiwizacja zdarzeń i przebiegów procesu technologicznego,

- przygotowanie zestawień i raportów dla Użytkownika.

Ponadto system zapewnia zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji wizualizacji poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

- Dodatkowe warunki:

  - Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków należy zlokalizować na działce nr 852/6 (załącznik mapowy).

  - Instalacja fotowoltaiki jest przewidziana na działce sąsiedniej od strony zachodniej i należy ją przygotować jako odrębne opracowanie. Szczegóły lokalizacji fotowoltaiki będą ustalane na etapie projektowania. Zamawiający jest w trakcie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością oraz zmiany MPZP.

§  2.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy -   ............................. r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na

budowę - do ............................. r.

§  3.

- Koordynatorem w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- ze strony Zamawiającego będzie:

………………………………………………………………………………………………

- ze strony Wykonawcy będzie:

………………………………………………………………………………………………

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana taka wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.

§  4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z ofertą, wynoszące  ................................. zł, (słownie: …………………………………………..)

w tym wysokość podatku od towarów i usług  VAT   .............................. zł,

w tym wartość opracowania koncepcji rozbudowy w 2 wariantach wynosi: .............................. zł, (słownie: …………………………………………..), w tym wysokość podatku od towarów i usług  VAT   ..............................  zł, oraz wartość nadzoru autorskiego ................................. zł, 
(słownie: …………………………………………..) w tym wysokość podatku od towarów i usług  VAT   .............................. zł (wartość nadzoru autorskiego

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z konta w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie ……. dni od daty dostarczenia faktury.

- W przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług kwota wynagrodzenia zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

§  5.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem projektu  i uwzględnił to w wynagrodzeniu i nie wnosi zastrzeżeń.

§  6.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej  NIP:   .................................

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji   podatkowej NIP :   .................................

§  7.

- Zamawiający dokona odbioru dokumentacji w siedzibie Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac projektowych polegających na opracowaniu 2 wariantów koncepcji jest protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wykaz prac oraz pisemna akceptacja Zamawiającego jednego            z zaproponowanych wariantów koncepcji.

- Protokół podpisany przez obie strony oraz akceptacja, o których mowa powyżej stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej. W 2020 r. do wykorzystania jest kwota            w wysokości 50 000,00 zł brutto.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac projektowych jest protokół zdawczo - odbiorczy zawierający wykaz prac oraz oświadczenie o kompletności umówionego zakresu usług.

- Protokół, o którym mowa wyżej podpisany przez obie strony oraz uzyskanie decyzji               o pozwoleniu na budowę stanowi podstawę do zafakturowania pozostałego wynagrodzenia umownego za przekazany zamawiającemu przedmiot umowy.

§  8.

- Wykonawca wykona następujące usługi za pomocą podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………

Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę przy udziale podwykonawców, odpowiada on za ich działanie jak za własne. Wykonawca ma obowiązek uregulowania wszystkich płatności wobec podwykonawców we własnym zakresie.

§ 9.

- Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie  wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem  zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół  odbioru pogwarancyjnego.

- Na wykonane usługi Wykonawca udziela rękojmi za wady. Okres rękojmi obowiązuje do zakończenia realizacji zadania (uzyskania pozwolenia na użytkowanie)

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi                        w wyznaczonym  na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu  Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez  konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sądu - tzw. wykonanie zastępcze.

§ 10.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty tj. kwotę ………………. zł.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zdeponuje na koncie depozytów lub lokat terminowych.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym ono było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone 
w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Zabezpieczone może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań Wykonawcy wynikających z tytułu kar umownych.

§ 11.

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy                      w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy                               w następujących przypadkach:

  - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

- Działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki VAT cena netto nie ulegnie zmianie. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości,

- Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1564),

- Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

  - Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić                   w przypadku:

- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień, decyzji itp. nie ujęte                           w przedmiocie zamówienia, wynikające z realizacji zadania,

- wystąpienia tzw. siły wyższej (np. stan klęski żywiołowej, stan epidemii) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, mających wpływ na wykonanie dokumentacji projektowej,

- gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały  wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie.”

  - Zmiany osobowe – zmiana projektanta lub osoby/osób koordynujących wykonanie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego czy Wykonawcy - mogą nastąpić przez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

  - Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu ofertowym - jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postepowaniu w  stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postepowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub w art. 24 ust. 5 ustawy wskazane w SIWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.

  - Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych teleadresowych Wykonawcy/Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawa Prawo Zamówień Publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 12.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku:

- Opóźnienia dostarczenia 2 wariantów koncepcji przedmiotu zamówienia, jeśli opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Braku akceptacji  przez Zamawiającego koncepcji przedmiotu zamówienia.

- Opóźnienia dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją                              o pozwoleniu na budowę jeśli opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez zapłatę kar pieniężnych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczone kary umowne:

  - Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

  - Za zwłokę w oddaniu dokumentacji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

- Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury.

- Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia.

- Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych w przypadkach gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przypisy kodeksu cywilnego.

§ 15.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16.

W sprawach spornych niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§  17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

1. Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice,  43-410 Zebrzydowice ul. ks. A . Janusza 6, tel.  +48 32 4755100, adres e-mail: ug@zebrzydowice.pl;

2. Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji , z siedzibą w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 tel. +48 32 4693654, adres e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl

- Inspektor ochrony danych  w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail: iod@zebrzydowice.pl;

Inspektor ochrony danych w GZWiK, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  przetarg GZWiK-271.3.2020 „Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki” - prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres obowiązujący zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady / UE / Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r ;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej

lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§  18.

Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§  19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA :

Załącznik do umowy

Oświadczenie podwykonawcy

Ja/my* niżej podpisany/i  .......................................................... działając jako właściciel / osoba/y  uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

będący podwykonawcą robót dla zadania pn.: „Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki” oświadczamy, że:

- Wykonawca w/w inwestycji tj. ............................................................ nie posiada żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/ faktur* nr .... z dnia .... do umowy.... nr z dnia ..... względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego j.w.

- ogół należności został zapłacony w terminie umownym.

W związku z powyższym oświadczam/y, że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikające z w/w faktury/faktur* zrzekam/y się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego - Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji                  w Zebrzydowicach, z tytułu wykonanych prac podwykonawczych.

.........................................                                                 ....................................................

/miejscowość i data /                                                                                    / pieczątka i podpis podwykonawcy /

....................................................

/ pieczątka i podpis Wykonawcy /

* niepotrzebne skreślić